采购人需求

说明：投标人必须对项目进行整体投标，不允许仅对其中部分内容进行投标。

- 一、项目概况

1.项目名称：广州市旅游资源普查项目。

2.采购方式：竞争性磋商。

3.采购预算（最高限价）：人民币950,000.00元，凡超出最高限价的，一律视为无效投标。

- 二、服务内容与要求

根据《广东省文化和旅游厅关于组织开展全省旅游资源普查工作的通知》和广州市旅游资源普查工作方案，明确项目服务要求如下：

1.制定广州市旅游资源普查详细工作实施方案，指定专人负责，根据《广东省文化和旅游厅关于组织开展全省旅游资源普查工作的通知》及广州市旅游资源普查工作实施方案，跟进实施普查工作。

2.组建专家组，专家组人员包括旅游、环境保护、地学、生物学、建筑园林、历史文化等方面专业人员参与的，（副高级以上职称）专家组人员不少于10人。

3.参与、指导、督促11个区开展旅游资源普查工作，给予业务指导，组织3人以上专家赴各区的实地考察指导，共计不少于20次，指导各区修改完善旅游资源普查成果。

4.至少组织开展一次广州市旅游资源普查培训，培训人数约50人次。

5.审校、修订、梳理、汇总11个区提交的旅游资源普查成果。编撰形成地级市旅游资源普查报告，梳理编制全市旅游资源普查工作总结、旅游资源信息采集表、旅游资源调查表、旅游资源照片和视频等资料，形成市级旅游资源普查成果。

6.对跨县（市、区）行政区划的优良级旅游资源开展重点调查，并形成调查报告。

7.审定各区旅游资源普查成果，汇总整理形成广州市“4、5级旅游资源名录”等。

8.对各区旅游资源调查工作和资源自评结果进行审核，包括室内资源审查和野外实地核查，并形成初审意见书。指导各区做好旅游资源普查成果修订。

9.做好旅游资源普查成果（包括资源调查表、照片、视频、资源分布图等）的梳理、汇编、存档，形成广州市旅游资源普查数据库。

10.提交经审核确认后的系列普查成果电子版一式两份、纸质版20套。

11.提交成果要求：

本项目的成果形式，应符合《广东省文化和旅游厅关于组织开展全省旅游资源普查工作的通知》要求，包括：

（一）编制旅游资源普查报告

报告包括正文及附件两大部分，按照《广东省旅游资源分类、调查与评价》中“5.2成果产生方式”相关要求编制。

①正文，正文主要包括普查区旅游资源赋存环境、旅游资源开发历史与利用现状、旅游资源类型分析、旅游资源评价、旅游资源保护、开发与管理建议等内容。报告应全面、客观和准确反映普查区旅游资源情况，旅游资源保护与开发建议应具有实际指导性。

②附件，附件包括旅游资源汇总表、优良级旅游资源简介汇编及旅游资源普查图集。

（二）其他成果

①准确填报旅游资源信息采集表，采用EXCEL表格填报提交，电子版提交完整版，纸质版只需提交简版。

②旅游资源调查表、照片及视频汇编

（三）其他阶段性成果及结项报告

项目结束时的成果，包含各项工作的总体情况报告和广州市旅游资源普查数据库，以及各项工作的图片、文本等成果性材料，需提供两套纸质版结项报告和盖章扫描件一套。

- 三、项目依据

根据《广东省文化和旅游厅关于组织开展全省旅游资源普查工作的通知》和广州市旅游资源普查工作实施方案。

- 四、服务期限

2023年6月（具体以合同为准）

- 五、成果报送与审查规定

成果由中标人组织专家评审验收，并经采购人确认后，正式送达采购人。

- 六、付款方式

1.签订合同后10个工作日内，采购人支付合同金额80%的款项；项目成果验收后10个工作日内，中标人递交发票，采购人支付剩余合同金额20%的款项。如乙方未能提供合法有效发票，甲方有权拒绝付款。

2.因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。